## Project Budget
www.ExcelDataPro.com
Project Budget Excel Template
Name of the Company |  |  |  | : | ABC CO. PVT. LTD. | [9 empty] | Start Date |  |  | : | 2017-11-12
Name of the Project |  |  |  | : | ABC Mart | [9 empty] | End Date |  |  | : | 2019-09-12
Project Head |  |  |  | : | Mr. PQR | [9 empty] | Estimated Days |  |  | : | 700
Budgeted Cost |  |  |  | : | 1498000 | [9 empty] | Actual Days |  |  | : | 701
Actual Cost |  |  |  | : | 1605800 | [9 empty] | Under/(Over Days) |  |  | : | -1
Under/(Over) Cost |  |  |  | : | -107800
Project Budget Estimator
Work-breakdown Structure |  |  | LABOUR | [5 empty] | MATERIAL |  |  |  | Fixed Cost | Total Cost |  |  | Under/(Over)
WBS | Task Catagory |  | Est. Time |  |  | Rate | Est. Wages | Act. Wages | Est. Unit | Rate | Est. Mat. | Act. Mat. | Amount | Estimated |  | Actual | Amount
1 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
1.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
2 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
2.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
3 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
3.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
3.2 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
3.3 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
4 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
4.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
4.2 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
4.3 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
5 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
5.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
6 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
6.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
7 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
7.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
8 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
8.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
9 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
9.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
10 | Primary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
10.1 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
10.2 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
10.3 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
10.4 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 38000 | 100 | 100 | 10000 | 9700 | 3500 | 53500 |  | 51200 | 2300
10.5 | Secondary |  | 200 |  |  | 200 | 40000 | 45000 | 100 | 100 | 10000 | 15000 | 3500 | 53500 |  | 63500 | -10000
Total | [6 empty] | 1120000 | 1162000 |  |  | 280000 | 345800 | 98000 | 1498000 |  | 1605800 | -107800

## Graph
Project Summary
Particulars | Estimated | Actual
Labour | 1120000 | 1162000
Material | 280000 | 345800
Fixed Cost | 98000 | 98000
Total Cost | 1498000 | 1605800